## sheet1
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 需求出货时间 | 节点 | 项目启动 | 研发BOM发布 | 生产程序释放 | 核心部件出货 | 设备MOVE IN | 安装验收 | 调试验收 | 急单标识 | 开始 | 结束 | 总周期(天) | 状态 | 备注
1 | 2506DDEHD2851 | 浙江-Offline 指纹测试机-1 出货计划 | 2025-09-05 | 人员 | 刘斌琪 | 刘斌琪 |  | 张琰 | 邓炜 | 邓炜 | 吴露 | 否 |  |  |  | 正常进行
1 | 2506DDEHD2851 | 浙江-Offline 指纹测试机-1 出货计划 | 2025-09-05 | 计划 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | 2025-09-02 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 否 | 2025-08-08 | 2025-09-07 | 30 | 正常进行
1 | 2506DDEHD2851 | 浙江-Offline 指纹测试机-1 出货计划 | 2025-09-05 | 实际 | 2025-08-08 | 2025-08-11 |  | 2025-08-29,2025-09-04 | 2025-09-05 |  |  | 否 | 2025-08-08 | 2025-09-05 | 27 | 正常进行
2 | 2507DDEHD3562 | 合肥-PU-1 出货计划 | 2025-09-05 | 人员 | 佘黎 | 佘黎 |  | 张琰 | 邓炜 | 韦柏杨 | 韦柏杨 | 否 |  |  |  | 正常进行 | PCBA板 8/27号出JYT
2 | 2507DDEHD3562 | 合肥-PU-1 出货计划 | 2025-09-05 | 计划 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 否 | 2025-08-11 | 2025-09-05 | 25 | 正常进行 | PCBA板 8/27号出JYT
2 | 2507DDEHD3562 | 合肥-PU-1 出货计划 | 2025-09-05 | 实际 | 2025-08-11 | 2025-08-13 |  | 2025-08-27,2025-08-30,2025-09-01,2025-09-04,2025-09-09,2025-09-12 | 2025-09-10 |  |  | 否 | 2025-08-11 | 2025-09-10 | 29 | 正常进行 | PCBA板 8/27号出JYT
3 | 2507DDEHD3710 | 苏州-信号发生器GS033 8K 120Hz-2 出货计划 | 2025-08-30 | 人员 | 佘黎 | 佘黎 | 周俊伟 | 江艳 | 邓炜 | 邓炜 | 王帅_苏州 | 否 |  |  |  | 正常进行 | PG 9/5号出，线材9/12号出
3 | 2507DDEHD3710 | 苏州-信号发生器GS033 8K 120Hz-2 出货计划 | 2025-08-30 | 计划 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 否 | 2025-08-21 | 2025-09-07 | 17 | 正常进行 | PG 9/5号出，线材9/12号出
3 | 2507DDEHD3710 | 苏州-信号发生器GS033 8K 120Hz-2 出货计划 | 2025-08-30 | 实际 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 2025-09-07 |  |  | 否 | 2025-08-21 | 2025-09-07 | 16 | 正常进行 | PG 9/5号出，线材9/12号出
4 | 2507DDEHD3714 | 合肥-信号机移机探头-16 出货计划 | 2025-08-22 | 人员 | 佘黎 | 佘黎 | 周俊伟 | 张琰 | 邓炜 | 刘昕 | 刘昕 | 否 |  |  |  | 正常进行 | 经与销售协调一致，可从8/22调整至9/8号出货
4 | 2507DDEHD3714 | 合肥-信号机移机探头-16 出货计划 | 2025-08-22 | 计划 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 否 | 2025-08-08 | 2025-09-10 | 33 | 正常进行 | 经与销售协调一致，可从8/22调整至9/8号出货
4 | 2507DDEHD3714 | 合肥-信号机移机探头-16 出货计划 | 2025-08-22 | 实际 | 2025-08-08 | 2025-08-08,2025-09-09 | 2025-08-18 | 2025-08-30,2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-15 |  | 否 | 2025-08-08 | 2025-09-09 | 31 | 正常进行 | 经与销售协调一致，可从8/22调整至9/8号出货
5 | 2507DDEHD3755 | 福州-超大线测温系统-1 出货计划 | 2025-09-19 | 人员 | 刘斌琪 | 刘斌琪 |  | 张琰 | 邓炜 | 邓炜 | 王杰 | 否 |  |  |  | 正常进行
5 | 2507DDEHD3755 | 福州-超大线测温系统-1 出货计划 | 2025-09-19 | 计划 | 2025-09-03 | 2025-09-11 |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 否 | 2025-08-26 | 2025-10-20 | 55 | 正常进行
5 | 2507DDEHD3755 | 福州-超大线测温系统-1 出货计划 | 2025-09-19 | 人员: 实际; 佘黎: 2025-08-26; 佘黎: 2025-09-12; 否: 否 | 2025-08-26 |  |  | 正常进行
6 | 2507DDEHN3575 | 深圳-GI361-1 出货计划 | 2025-09-18 | 人员 | 佘黎 | 佘黎 | 江莹 | 杨蓉 | 邓炜 | 邓炜 | 姚佳宏 | 否 |  |  |  | 正常进行 | 挪用361M-S可满足9/20号出货，与销售达成一致
6 | 2507DDEHN3575 | 深圳-GI361-1 出货计划 | 2025-09-18 | 计划 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-10-13 | 否 | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 35 | 正常进行 | 挪用361M-S可满足9/20号出货，与销售达成一致
6 | 2507DDEHN3575 | 深圳-GI361-1 出货计划 | 2025-09-18 | 人员: 实际; 佘黎: 2025-08-18; 佘黎: 2025-08-19; 江莹: 2025-09-08; 否: 否 | 2025-08-18 |  |  | 正常进行 | 挪用361M-S可满足9/20号出货，与销售达成一致
7 | 2507DDEHN3779 | 深圳-模组点灯机（361M一U）-1 出货计划 | 2025-08-31 | 人员 | 刘瑞 | 刘瑞 | 江莹 | 余建辉 | 邓炜 | 邓炜 | 邱建建 | 否 |  |  |  | 正常进行
7 | 2507DDEHN3779 | 深圳-模组点灯机（361M一U）-1 出货计划 | 2025-08-31 | 计划 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 2025-10-10 | 否 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 28 | 正常进行
7 | 2507DDEHN3779 | 深圳-模组点灯机（361M一U）-1 出货计划 | 2025-08-31 | 实际 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 2025-09-01,2025-09-02 | 2025-09-03 |  |  | 否 | 2025-08-06 | 2025-09-03 | 27 | 正常进行
8 | 2508DDEHB3984 | 北京-GI362-1 出货计划 | 2025-10-15 | 人员 | 佘黎 | 佘黎 | 江莹 | 杨蓉 | 邓炜 | 邓炜 | 李浩明 |  |  |  |  | 正常进行
8 | 2508DDEHB3984 | 北京-GI362-1 出货计划 | 2025-10-15 | 计划 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-30 |  | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-11-05 |  | 2025-09-11 | 2025-10-22 | 41 | 正常进行
8 | 2508DDEHB3984 | 北京-GI362-1 出货计划 | 2025-10-15 | 人员: 实际; 佘黎: 2025-09-11; 佘黎: 2025-09-12 |  | 2025-09-11 |  |  | 正常进行
9 | 2508DDEHD3864 | 重庆-SG500-1 出货计划 | 2025-08-31 | 人员 | 佘黎 | 佘黎 | 杨万里 | 江艳 | 邓炜 | 叶康 | 叶康 | 否 |  |  |  | 正常进行
9 | 2508DDEHD3864 | 重庆-SG500-1 出货计划 | 2025-08-31 | 计划 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 否 | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 25 | 正常进行
9 | 2508DDEHD3864 | 重庆-SG500-1 出货计划 | 2025-08-31 | 实际 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 2025-09-08 |  | 否 | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 24 | 正常进行
10 | 2508DDEHD3913 | 浙江-指纹测试机双工位-8 出货计划 | 2025-09-15 | 人员 | 刘斌琪 | 刘斌琪 |  | 张琰 | 邓炜 | 邓炜 | 吴露 | 否 |  |  |  | 正常进行
10 | 2508DDEHD3913 | 浙江-指纹测试机双工位-8 出货计划 | 2025-09-15 | 计划 | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 否 | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 35 | 正常进行
10 | 2508DDEHD3913 | 浙江-指纹测试机双工位-8 出货计划 | 2025-09-15 | 实际 人员: 实际; 2025-09-11 佘黎: 2025-08-18; 2025-09-12 佘黎: 2025-08-19; 2025-09-12 否: 否 | 2025-08-18 |  |  | 正常进行
11 | 2508DDEHD3918 | 杭州-PG GS033-1 出货计划 | 2025-09-12 | 人员 | 佘黎 | 佘黎 | 周俊伟 | 江艳 | 邓炜 | 王至臻 | 王至臻 | 否 |  |  |  | 正常进行 | 和徐波确认可9/15号出货
11 | 2508DDEHD3918 | 杭州-PG GS033-1 出货计划 | 2025-09-12 | 计划 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 否 | 2025-08-14 | 2025-09-17 | 34 | 正常进行 | 和徐波确认可9/15号出货
11 | 2508DDEHD3918 | 杭州-PG GS033-1 出货计划 | 2025-09-12 | 人员: 实际; 佘黎: 2025-08-14; 佘黎: 2025-08-15; 周俊伟: 2025-08-18; 否: 否 | 2025-08-14 |  |  | 正常进行 | 和徐波确认可9/15号出货
12 | 2508DDEHD4045 | 江西-SG500 A48-8 出货计划 | 2025-09-08 | 人员 | 佘黎 | 佘黎 | 杨万里 | 江艳 | 邓炜 | 邓炜 | 梁家政 | 是 |  |  |  | 正常进行 | 分批发货：8/22先发1台PG给客户调试（包含PG、网线、信号线、接地线），8/29制作4台PG（无PO未出货），10/20号出最后3台PG
12 | 2508DDEHD4045 | 江西-SG500 A48-8 出货计划 | 2025-09-08 | 计划 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 是 | 2025-08-18 | 2025-10-22 | 65 | 正常进行 | 分批发货：8/22先发1台PG给客户调试（包含PG、网线、信号线、接地线），8/29制作4台PG（无PO未出货），10/20号出最后3台PG
12 | 2508DDEHD4045 | 江西-SG500 A48-8 出货计划 | 2025-09-08 | 实际 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |  |  | 是 | 2025-08-18 | 2025-08-24 | 5 | 正常进行 | 分批发货：8/22先发1台PG给客户调试（包含PG、网线、信号线、接地线），8/29制作4台PG（无PO未出货），10/20号出最后3台PG
13 | 2508DDEHD4269 | 厦门恺成（武汉华星t5）-GI328N-8 出货计划 | 2025-10-15 | 人员 | 佘黎 | 佘黎 | 周俊伟 | 张琰 | 邓炜 | 邓炜 | 王宏 | 否 |  |  |  | 正常进行 | 需求10/11号出货，交期核对中
13 | 2508DDEHD4269 | 厦门恺成（武汉华星t5）-GI328N-8 出货计划 | 2025-10-15 | 计划 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 否 | 2025-09-03 | 2025-10-13 | 40 | 正常进行 | 需求10/11号出货，交期核对中
13 | 2508DDEHD4269 | 厦门恺成（武汉华星t5）-GI328N-8 出货计划 | 2025-10-15 | 人员: 实际; 佘黎: 2025-09-03; 佘黎: 2025-09-04; 周俊伟: 2025-09-09; 否: 否 | 2025-09-03 |  |  | 正常进行 | 需求10/11号出货，交期核对中
14 | 2508DDEHN3867 | 北海-GI329-1 出货计划 | 2025-09-16 | 人员 | 佘黎 | 佘黎 | 江莹 | 江艳 | 邓炜 | 邓炜 | 韦令楚 | 否 |  |  |  | 正常进行 | PG无库存，与销售确认9/26号出货
14 | 2508DDEHN3867 | 北海-GI329-1 出货计划 | 2025-09-16 | 计划 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 否 | 2025-08-21 | 2025-09-28 | 38 | 正常进行 | PG无库存，与销售确认9/26号出货
14 | 2508DDEHN3867 | 北海-GI329-1 出货计划 | 2025-09-16 | 人员: 实际; 佘黎: 2025-08-21; 佘黎: 2025-08-22; 否: 否 | 2025-08-21 |  |  | 正常进行 | PG无库存，与销售确认9/26号出货
15 | 【2508DDEHN3867项目】329PG视频播放时画异，无法正常视频播放。 | 【2508DDEHN3867项目】329PG视频播放时画异，无法正常视频播放。 | [13 empty] | 正常进行 | bar: 人员
15 | 【2508DDEHN3867项目】329PG视频播放时画异，无法正常视频播放。 | 【2508DDEHN3867项目】329PG视频播放时画异，无法正常视频播放。 | [10 empty] | 2025-09-16 |  |  | 正常进行 | bar: 人员
15 | 【2508DDEHN3867项目】329PG视频播放时画异，无法正常视频播放。 | 【2508DDEHN3867项目】329PG视频播放时画异，无法正常视频播放。 |  | 人员: 实际; 佘黎: 2025-09-16 |  |  |  | 正常进行
16 | 【2508DDEHN3867项目】329最新软件版本JC_PC_UIS_B3_1.0.0.65不支持电流电压值的存储，对应的CSV文件里只有时间，没有存储电流电压值。预期能正确存储电流电压值。 | 【2508DDEHN3867项目】329最新软件版本JC_PC_UIS_B3_1.0.0.65不支持电流电压值的存储，对应的CSV文件里只有时间，没有存储电流电压值。预期能正确存储电流电压值。 | [13 empty] | 正常进行 | bar: 人员
16 | 【2508DDEHN3867项目】329最新软件版本JC_PC_UIS_B3_1.0.0.65不支持电流电压值的存储，对应的CSV文件里只有时间，没有存储电流电压值。预期能正确存储电流电压值。 | 【2508DDEHN3867项目】329最新软件版本JC_PC_UIS_B3_1.0.0.65不支持电流电压值的存储，对应的CSV文件里只有时间，没有存储电流电压值。预期能正确存储电流电压值。 | [10 empty] | 2025-09-15 |  |  | 正常进行 | bar: 人员
16 | 【2508DDEHN3867项目】329最新软件版本JC_PC_UIS_B3_1.0.0.65不支持电流电压值的存储，对应的CSV文件里只有时间，没有存储电流电压值。预期能正确存储电流电压值。 | 【2508DDEHN3867项目】329最新软件版本JC_PC_UIS_B3_1.0.0.65不支持电流电压值的存储，对应的CSV文件里只有时间，没有存储电流电压值。预期能正确存储电流电压值。 |  | 人员: 实际; 佘黎: 2025-09-15 |  |  |  | 正常进行
17 | 【2508DDEHN3867项目】第三方开电后软件点击向下切图，界面上不显示切到对应的画面，且没有电流电压输出。预期此时能显示向下切了一幅画面。 | 【2508DDEHN3867项目】第三方开电后软件点击向下切图，界面上不显示切到对应的画面，且没有电流电压输出。预期此时能显示向下切了一幅画面。 | [13 empty] | 正常进行 | bar: 人员
17 | 【2508DDEHN3867项目】第三方开电后软件点击向下切图，界面上不显示切到对应的画面，且没有电流电压输出。预期此时能显示向下切了一幅画面。 | 【2508DDEHN3867项目】第三方开电后软件点击向下切图，界面上不显示切到对应的画面，且没有电流电压输出。预期此时能显示向下切了一幅画面。 | [10 empty] | 2025-09-15 |  |  | 正常进行 | bar: 人员